## Checklist BEP V1
Checklist BEP v1
Completitud y coherencia EPT para Entrega digital 1 | [5 empty] | ✓/✗/N/A
✓
Instrucciones
Marca ✓ (cumple), ✗ (no cumple) o N/A (no aplica). | [5 empty] | ✗
Añade el enlace a la evidencia en el CDE y la observación si corresponde. | [5 empty] | N/A
Esta lista verifica que el BEP v1 puede operarse en el CDE desde la Semana 3.
E – Estrategia
1 | Propósito y alcance BIM del proyecto definidos y alineados con el SGC; se declaran 2-3 KPI de información (técnicos/negocio).
2 | Roles y responsabilidades definidos; matriz RACI anexada; se dientifican responsables/firmantes.
3 | Gobernanza: política y calendario de publicación (hitos y cadencias) establecidos; se indica si habrá sesiones ICE.
P – Procesos
4 | EIR/AIR resumido: qué información se requiere, para quién, con qué evidencia/forma de entrega.
5 | Usos BIM del proyecto completados (matriz fase-uso-evidencia) y coherentes con el propósito.
6 | Requisitos por disciplina: criterios LOIN/LOD mínimos y plantillas/reportes que demostrarán el cumplimiento.
7 | Convención de nombres y versionado documentada (esquema con ejemplos); publicada en 00_Gobernanza.
8 | Criterios de aceptación para promover WIP → Shared → Published definidos y publicados.
9 | Flujo de revisión y control de cambios descrito (quién revisa, tiempos, registro de versiones/comentarios).
10 | Plan de coordinación e incidencias (BCF/ACC): responsables, tiempos de respuesta y métricas de coordinación.
11 | Seguridad de la información (SIR) integrada al EIR/AIR (permisos, clasificación, retención, confidencialidad).
T - Tecnología
12 | Estructura del CDE creada y visible (00_Gobernanza / 01_WIP / 02_Shared / 03_Published).
13 | Metadatos obligatorios y estados configurados; plantilla/guía de metadatos publicada en 00_Gobernanza.
14 | Permisos por rol configurados y probados; existe evidencia de mini-ciclo (historial, versión, comentario).
15 | Interoperabilidad: formatos y versiones definidos (IFC/BCF/COBie); MVD objetivo y procedimiento de exportación referenciado.
16 | Plantillas de modelado inicial referenciadas (Revit .RTE/Civil 3D.DWT) con parámetros/estilos mínimos alineados al BEP.
17 | Trazabilidad: el BEP v1 incluye hipervínculos a los documentos en el CDE; todos los archivos muestran control de versiones vigente.
Ítem | ✓/✗/N/A | Evidencia (URL en CDE) | Responsable | Fecha | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nota: Si algún ítem queda en ✗, registra la acción correctiva y el plazo. Este checklist se adjunta al BEP v1 en 00_Gobernanza y se revalida en el Corte 1.