## Sheet1
MAPA DE DATOS 3-7D
Dimensión | Uso BIM asociado | Definición rápida | KPI(s) típicos que se pueden evaluar | Parámetros/datos del modelo que alimentan el KPI | Ejemplo aplicado | Evidencia en CDE | Ejemplo criterios de aceptación
3D (modelo y datos) | Design Authoring (autoria de diseño) Design Review (revisión de diseño) 3D Coordination/Model Coordination (coordinación 3D) Site Modeling/Analysis (si aplica) | Consolidar información geométrica y alfanumérica del modelo para producir documentación y datos confiables. | % de elementos con parámetros obligatorios completos. % de categorías con material/tipo asignado. Número de incidencias de calidad en revisión. | Categoría, familia/tipo, material, nivel y fase; parámetros compartidos (código de obra, sistema, zona); clasificaciones (UniFormat / MasterFormat / OmniClass); identificadores únicos. | Muros y puertas-Nivel 1: completar material, clasificación y resistencia al fuego antes de coordinar. | Tablas/Schedules a CSV y planos PDF con metadatos; /02_WIP/Reportes/ y Compartido (documentación). | Frecuencia semanal; criterio: ≥ 95 % de campos obligatorios completos; sin duplicados ni nulos; naming conforme al BEP.
4D (tiempo) | Planificación de fases (4D Modeling) | Vincular tareas de la programación de obra con objetos del modelo para secuenciar y controlar la ejecución. | % de tareas con vínculo. % de paquetes sin advertencias de secuencia. Cumplimiento de hitos. | Códigos WBS, nivel, disciplina, tipo, código de obra; conjuntos por reglas (search/selection sets). | Núcleos: validar que estructura e instalaciones siguen la secuencia y liberar frentes. | CSV de TimeLiner y captura del clip; /02_WIP/Reportes/ (CSV) y Compartido (clip). | Frecuencia semanal; criterio: 100 % tareas vinculadas y sin advertencias críticas.
5D (costos/cantidades) | Quantity Takeoff / Estimación y control de costos (5D) | Usar cantidades del modelo para estimación y control de costos. | Desviación costo‑tiempo. % avance valorizado. Precisión de cantidades. | Cantidades por tipo/material/unidad; clasificaciones; precios unitarios externos. | Muros de fachada: control de m² y sobrecostos. | Schedule/tabla a CSV desde Revit o Civil 3D; /02_WIP/Reportes/. | Corte quincenal; criterio: tolerancia ±2 % entre modelo y avance en obra.
6D (sostenibilidad/ambiental) | Evaluación ambiental/energética (Sustainability Analysis, Energy Analysis) | Incorporar datos ambientales (p. ej., EPD/huella) para evaluar impacto de decisiones. | Intensidad de carbono (kgCO₂e/m²). % de materiales con EPD. Reducción vs. línea base. | Material, volumen/masa, clase ambiental, enlace a EPD/factor de emisión. | Estructura: comparar huella entre alternativas de losa. | Tabla de materiales a CSV + fuente EPD; /02_WIP/Reportes/. | Corte por hito; criterio: reducción meta (p. ej., -10 %) respecto al baseline.
7D (operación/activos) | Handover/Operación (COBie) y Gestión de activos (AIM/FM) | Preparar datos de entrega y operación de activos. | % de activos con campos obligatorios. % de sistemas con zona y ubicación. | Identificadores de activo, sistema, ubicación, fabricante, vida útil, plan de mantenimiento. | Bombas: completar hoja de equipos con ubicaciones. | Exportaciones COBie/hojas a CSV/XLSX; Compartido → Publicado. | Corte antes de entrega; criterio: 100 % campos obligatorios completos.