Unidad 3.1. Estrategias y KPI de desempeño

Ficha de caso de uso 4D

| Campo | Qué registrar | Ejemplo (edificio: coordinación Arquitectura–instalaciones en núcleos) |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Identificar el proyecto tal como aparece en el CDE. | Torre Mixta Av. 26-Etapa 1 |
| Tipo de proyecto | Clasificar el proyecto (edificaciones, infraestructura, interiorismo, etc.). | Edificación-uso mixto |
| Objetivo del caso (relación con KPI) | Resultado que se busca y el KPI que apoya. | Reducir retrabajo por interferencias (KPI técnico: % de elementos de instalaciones con sistema definido). |
| Tipo de uso 4D | Elegir uno: Logística de obra/Rutas de equipos/Línea de tiempo con hitos. | Línea de tiempo con hitos clave del núcleo. |
| Alcance y supuestos | Zona, disciplinas, niveles, restricciones, supuestos. | Núcleos A y B, niveles 1-10; Arquitectura e instalaciones; accesos definidos; no se interviene fachada. |
| WBS y calendario | Tareas, códigos, duraciones y relaciones. | WBS-NUC-01 a NUC-10; secuencia vertical; calendario semanal con holguras de 1 día por nivel. |
| Conjuntos/reglas de selección | Cómo agrupar elementos por propiedades/códigos. | Conjuntos por nivel, disciplina, tipo y código de obra; reglas documentadas. |
| Tablas/CSV (proceso de medición) | Vistas/tablas origen y frecuencia de exportación. | “Inst_Sistemas_por_nivel” y “AR_Nucleos”; exportación semanal a /02_WIP/Reportes/. |
| Criterios de aceptación | Condiciones para aprobar el clip/reporte. | 100 % de tareas con vínculo; corridas sin advertencias críticas; fechas consistentes con WBS. |
| Riesgos y mitigación | Riesgos operativos/técnicos y cómo manejarlos. | Inconsistencia de códigos entre disciplinas → revisión semanal y script de validación. |
| Entregables | Qué publicar en CDE. | Clip MP4 (30-45 segundos) + CSV de TimeLiner + comentario de versión. |
| Responsables | Quién prepara, valida y publica. | Coordinador BIM (prepara); residente de obra (valida); responsable CDE (publica). |
| Ruta CDE | Carpeta/archivo según estructura del curso. | /02_WIP/Reportes/ (CSV) y carpeta compartido para clip y registro. |
| Comentario de versión | Texto breve con corte, resultado y decisión. | “100 % tareas con vínculo; clip validado; pasar a revisión de logística”. |