## Plan de producción
Curso | Módulo | Intensidad horaria | Fecha de apertura | Actividad | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN | DURACIÓN DEL PROCESO | PORCENTAJE COMPLETADO | OBSERVACIONES
|  | 45 | [5 empty] | Días calendario
| M0 | 10 |  | Identidad gráfica | Diseñador gráfico | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 5 | 100%
|  |  |  | Video promocional o intro | Realizador audiovisual | 2023-02-07 | 2023-02-11 | 5 | 50%
|  |  |  | Diseño académico | Equipo docente | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 10
|  |  |  | Adecuación contenidos | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-01-21 | 2023-01-25 | 5
|  |  |  | Aprobación académica de guion instruccional | Equipo docente | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2
|  |  |  | Validación guión instruccional | Líder virtualización / Coordinador de producción / Director de arte | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2
|  |  |  | Ajustes en guion instruccional | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2
|  |  |  | Corrección de estilo | Corrector de estilo | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3
|  |  |  | Diseño gráfico contenidos | Diseñador gráfico | 2023-02-04 | 2023-02-08 | 5
|  |  |  | Revisión en plataforma (1) | Diseñador gráfico | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 1
|  |  |  | Validación funcional contenidos en plataforma | Coordinador de producción / Director de arte / Corrector de estilo / Líder virtualización | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2
|  |  |  | Revisión en plataforma (2) | Equipo docente | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2
|  |  |  | Ajustes | Diseñador gráfico | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2
| M1 | 15 | 2022-10-08 | Diseño académico | Equipo docente | 2023-01-21 | 2023-01-30 | 10
|  |  |  | Adecuación contenidos | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-01-31 | 2023-02-04 | 5
|  |  |  | Aprobación académica de guion instruccional | Equipo docente | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2
|  |  |  | Validación guión instruccional | Líder virtualización / Coordinador de producción / Director de arte | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2
|  |  |  | Ajustes en guion instruccional | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2
|  |  |  | Corrección de estilo | Corrector de estilo | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 3
|  |  |  | Diseño gráfico contenidos | Diseñador gráfico | 2023-02-14 | 2023-02-18 | 5
|  |  |  | Revisión en plataforma (1) | Diseñador gráfico | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 1
|  |  |  | Validación funcional contenidos en plataforma | Coordinador de producción / Director de arte / Corrector de estilo / Líder virtualización | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2
|  |  |  | Revisión en plataforma (2) | Equipo docente | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2
|  |  |  | Ajustes | Diseñador gráfico | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2
| M2 | 5 | 2022-10-22 | Diseño académico | Equipo docente | 2023-01-31 | 2023-02-09 | 10
|  |  |  | Adecuación contenidos | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 5
|  |  |  | Aprobación académica de guion instruccional | Equipo docente | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2
|  |  |  | Validación guión instruccional | Líder virtualización / Coordinador de producción / Director de arte | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2
|  |  |  | Ajustes en guion instruccional | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2
|  |  |  | Corrección de estilo | Corrector de estilo | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 3
|  |  |  | Diseño gráfico contenidos | Diseñador gráfico | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 5
|  |  |  | Revisión en plataforma (1) | Diseñador gráfico | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1
|  |  |  | Validación funcional contenidos en plataforma | Coordinador de producción / Director de arte / Corrector de estilo / Líder virtualización | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2
|  |  |  | Revisión en plataforma (2) | Equipo docente | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2
|  |  |  | Ajustes | Diseñador gráfico | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2
| M3 | 15 | 2022-11-05 | Diseño académico | Equipo docente | 2023-02-10 | 2023-02-19 | 10
|  |  |  | Adecuación contenidos | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 5
|  |  |  | Aprobación académica de guion instruccional | Equipo docente | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2
|  |  |  | Validación guión instruccional | Líder virtualización / Coordinador de producción / Director de arte | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2
|  |  |  | Ajustes en guion instruccional | Diseñador de experiencia de aprendizaje | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2
|  |  |  | Corrección de estilo | Corrector de estilo | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 3
|  |  |  | Diseño gráfico contenidos | Diseñador gráfico | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5
|  |  |  | Revisión en plataforma (1) | Diseñador gráfico | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1
|  |  |  | Validación funcional contenidos en plataforma | Coordinador de producción / Director de arte / Corrector de estilo / Líder virtualización | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2
|  |  |  | Revisión en plataforma (2) | Equipo docente | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2
|  |  |  | Ajustes | Diseñador gráfico | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2
Formulas:
F. FIN = ([F. INICIO]+[DURACIÓN DEL PROCESO])-1
F. INICIO = (H10+[DURACIÓN DEL PROCESO])-1
F. INICIO = +[F. FIN, row above]+1